## スケジュール
| 教会創立５０周年記念活動スケジュール |  | 「私たちは生けるキリストの肢体です」 聖書 第一コリント12:7 |  |  | 仙川キリスト教会 ＜改訂＞ 2013/04/14
2013 | 相談 | 作業／課題 | 準備 ・ 実行（プロジェクト） |  |  | 記念文集・写真集
|  |  | [過去] | [現在] | [未来]
1月 | 1/06 第1回準備会 1/13 第２回準備会 1/20 総会 | 準備会日程作り 活動基本方針について相談 プログラム概要、アイデア募集 | スケジュール説明 1-20年間の扱い方 教会の未来を 共に考える |  |  | 「20周年記念誌」内容のチェック
２月 | 2/03 第3回準備会 2月: [過去]作業開始 2/10 教会研修 2/24 第4回準備会 | 役割表、実施予算案作成 「教会のビジョン」 [現在][未来]の計画案作成 | 資料の収集 資料選択 |  | 教会のビジョンは？ | [記念文集・写真集] 作成開始 編集会議2/24
3月 | 3月半ば：[過去]完了 3/17 こんだん会 3月半ば:[現在]開始 3/24第5回準備会 3/31 イースター | 3/17 資料展示・共有 今の信仰の恵みを証し、共有 | 資料のまとめ 3/17 資料展示・説明 | 進捗状況を確認する. 教会員名簿の更新 （連絡先の確認）記念会の案内 「仙川教会の使命について」 （ミニ質問のまとめ） | 一人一人のビジョン/使命は？ | インタビュー開始(3/3から4月末迄） 記事等作成
4月 | 4月半ば:[未来]記念会準備開始 4/14 総会 4月下旬:[現在]完了 4/28 第6回準備会 | 記念会プログラム作成 役割分担 [元教役者/会員へ]案内状作成：送付（記念会）4月末-5月初め |  |  | 記念会の 企画・準備 | 執筆依頼 編集 編集会議4/20
5月 | 5/19 ペンテコステ5/26 第7回準備会 | 記念会プログラム準備作業 |  |  |  | 編集会議5/26 編集・印刷
6月 | 6/16 記念感謝会 | [教会の過去現在未来を共有] どんな形、内容でか？ |  |  |  | 記念文集・写真集 完成6/16
7-12月 |  | この期間をどう意味づけし、何をするかは未定（こんだん会、4月総会で決定する）。

## 過去作業
【過去】 | 1962年〜2012年 |  | 取り組み期間：2/3-3/31
● | 担当 | 吉野輝雄、長谷川毬子、山岸 明牧師。他：
● | 課題 | １．資料の収集：何を誰から？
２．資料選択：何を何時どのように？
３．資料展示：何時どこへ？
４．資料を編集して記念文集・写真集へ
● | 基本課題 | １．1962-1983年までの20年間の扱い方
２．教会員原簿の更新
３．歴代牧師、宣教師、献身者、元教会員への通知／案内
作業
１．資料の収集：何を誰から？
● | 収集資料： | 週報 | 月報（「野の花」) | 執事会報告 | 総会議事録
|  | 写真 | CD写真アルバム(2002年以降） |  | HP(1999〜)
全教会員名簿と顔写真＋連絡先
その他？
２．３．資料選択：何を何時どのように？
● | 展示コーナー（専用机）と掲示板をつくる（フェローシップホール）
● | 2/3から3月末まで
● | 写真の選択（2/10)→掲示：2/? どのように掲示するか？（50年表を作るか？）
４．資料を編集して記念文集・写真集へ
● | 何を文集に載せるか？
● | 誰が編集するのか？
基本課題１．1962-1983年までの20年間の扱い方
● | 過去20=「２０周年記念誌」で歴史がまとめられているので、詳細を掘り起こすことをしない。
● | 課題３にあげた作業を行う。
「記念文集」に元牧師、献身者から記事を寄せて頂く。「記念文集」を贈る。
● | 「記念会」の中でリユニオン（再集合）会を行い元牧師、教会員との交わりをもつ。
基本課題２，３．歴代牧師、宣教師、元教会員への通知／案内
● | 教会員原簿の確認（山岸牧師）
● | 名簿の電子化（PC入力）（吉野純子）
● | 案内の時期、内容
| （挨拶/山岸牧師、案内チラシ/毬子、 |  |  | 返信用ハガキ
| 50周年記念会案内、最近の教会の様子 |  |  | 現教会員の集合写真（輝雄）＋サイン/全教会員

## 現在・未来作業
【現在】 |  | 取り組み期間：3/17〜4/14
担当：○来間幸夫、服部昭衛、中川幹
● | 課題 | １．プロフィール／信仰歴、仙川教会との関わり期間
＊教会員50年表をつくる
２．仙川教会・今とこれから、ミニ質問（下ページ参照）
(2/10教会研修で）アンケート回収／未提出者からも回収する
● | 作業 | １．教会研修(2/10)、こんだん会(3/17)、総会(4/14)への参加
＊【未来】作業でもある。
２．課題１、２への回答
３．記念誌への協力：「奉仕グループからの自己紹介」を募る
４．「50年表」作成：歴代牧師、宣教師、献身者、教会員は毎年の集合写真
（【過去】作業への協力）
５．歴代牧師、宣教師、献身者、元教会員への通知／案内作業
（【未来】作業への協力）
【未来】 |  | 取り組み期間：2/3-（本格的には4月）ー6/16
担当：○アウン、岡田成實、浦辻千景
● | 課題 | １．教会研修(2/10)で「教会と自分の未来を語り合う」→教会のビジョンつくりへ
２．記念会に向けての準備
３．記念会の実施・役割分担
４．記念文集・写真集制作への協力
● | 作業 | １．教会のビジョンをまとめる （課題１ その他の資料に基づいて）
２．記念会に向けての準備 → 「企画書」を作る
・元牧師、宣教師、教会員、西地区教会への案内は4月末に発送する
（現教会員の写真とサイン、その他、教会からの挨拶、案内、返信ハガキ
などを送る）
・具体的なプログラム作りは４月以降に取り組む
（どんな形にするかはこんだん会3/17, 4月総会に提案し決定する）
３．記念会の実施・役割分担 ← 「実施計画書」を作る
・決定したプログラムに従って役割分担し、当日に備える。
（実行委員会を結成する）。
４．記念会のお知らせ（どこへ？ ）4月末から
５．記念文集・写真集制作への協力
具体的には「文集写真集」ページ

## 文集写真集
記念文集・写真集 |  | 制作目的：教会員同士の絆を強める。教会の活性化。未来の教会員へのメッセージ。 | [6 empty] | 2013/04/28現在
記事収集・編集期間
| 予定 | 2月中 | ３月 | ４−５月 |  |  |  |  | 5月下旬 | 6月 | 2013-06-16
編集委員：？ | 段取り | 「20周年記念誌」 内容のチェック | 作成開始 | 記事作成（案） | 写真収集 | page | 編集/担当 | 済み | 印刷・製本 | 完成 | 配付
○吉野輝雄 |  |  | 内容 | 目次 |  | 1 | よしの |  | サイズ:A4 | 予定日:6/9
|  |  |  | 仙川キリスト教会の信仰告白(2010) |  | 1 | 済み | v | レイアウト 未 | 発注先: | 誰に配布？
中川 幹 |  | 創立概史 |  | ・教会史(始めの20年間）要約 |  | 1 | よしの |  | カラーページ | PrintPac | 教会員
長谷川毬子 |  | 教会員名簿 |  | ・50年表 | 顔写真 | 3 | 吉野純子 |  | 表紙絵：？ | (中川） | 現出席者
|  | 歴代牧師・宣教師 |  | ・一覧と返信メッセージ（＜８人） | 〃 | 4 | よしの/純子 |  | 紙質:90kg | 予価:500円 | 元牧師
|  | 仙川教会出身教役者 |  | ・ 一覧・アンケート回答 「私の献身決意と今」 | 〃 | 1 | 山岸 |  | (コート紙) |  | 宣教師
|  |  |  | ・集合写真＋サイン ・ 2012年1年間の教会行事・活動 |  | 3-4 | よしの |  |  |  | 元教会員
インタビューアー： 開始：３月から5月初旬までに |  |  |  | ・ 召天者のページ | 故人の写真 | 1 | よしの | v | 64ページ | 300部 | （希望者）
１．幼児ー20歳に： | 千景姉、実季姉 |  |  | ・ 新会堂建築の経緯 |  | 1 | 毬子 |  | 制作費：15-20万円 |  | 西地区教会
2. 20代へ： | 智哉兄、真美姉 |  |  | ・最近30年間の主な出来事 (#リストは下に) |  | 2 | よしの |  |  |  | 未来の 教会員
3. 30-40代へ： | 湯朝姉、志津子姉 |  |  | ・ 派遣のページ（音楽伝道師、 CFFマレーシア他） |  | 2 | シオン、安部
4. 50-60代へ： | 百合子姉、岡田和姉 |  |  | ・ My page（私も仙川教会員・主に つながる肢体の一つ） | 毎月の写真 | 22 | 中川、よしの
5. 70歳以上へ： | 加茂姉、中村姉 |  |  | （インタビュー（世代別に／全教会員） | 選択写真 |  | イタンビュア
＊マニュアルあり | ↑ パートナーで実施 |  |  | ・奉仕グループ（＊）のページ | 選択写真 | 7 | 中川、来間
（下ページ） |  |  |  | ・ 証し(有志）(録音の起こし)6人？ |  | ?(3) | アウン、玲子 |  | 5月末まで | DVD版の制作（案）よしの
|  |  |  | ・ 今、教会から発信するメッセージ |  | 1 | 山岸 |  |  | 500円（予価）
|  |  |  | ・ 50年後の教会を仰ぎ望んで |  | 1 | よしの/来間 |  |  | （「記念誌」と一緒の場合には
|  |  |  | （アンケート質問1,2）＋山岸牧師より |  | 1 | 山岸 |  |  | 300円＋〒代）
|  |  |  | ・編集後記 |  | 1 | よしの
52(minimum）
＊奉仕G: Gじょい、フラ、Gハーベスト、CS幼小科、りこう楽部、聖歌隊、CFFM仙川、HP
編集会議 | 毎月２回のペースで？ |  | 4/20
制作予算 | 特別献金（パウロ基金）・教会員以外の人の購入によって制作
じょい、フラ、G
最近30年間の仙川キリスト教会 １０（１５）選
（牧師・宣教師の就任辞任、教会員の召天、結婚式は除く）
１．蓮池昭雄牧師の按手礼(1982) cf. 「野のはな」No.9
２．郡山伝道所への伝道旅行(1989) cf. 「野のはな」No.99
３．月報「野のはな」発行（1-103号）(1981-1989)
４．教会ホームページの開設(1999-現在）
５．新会堂・教会墓地建設(2003)
６．マウマウタン兄牧師献身支援(1999-2001)
７．やすらぎコンサート（Vol.1-17)(2006-現在）
８．オープンチャーチ(2011-2012)
９．賛美フラ(2008-現在）
１０．派遣活動：紫園香音楽伝道師の外部宣教(2009-現在)、
安部光彦・かおり夫妻のCFFマレーシア活動 (2007-現在)
＊「宗教曲の夕べ」コンサート(1983) cf. 「野のはな」No.29
＊木村公一・おっちょインドネシア宣教師支援（ -2002）
＊在日ミャンマー,韓国人クリスチャンとの共生(1993-現在）
* 紙芝居「ロテー・ムーンの生涯」制作(1983) cf. 「野のはな」No.29,
*「仙川キリスト教会のしおり」発行(1981-現在）

## 記念会
５０周年記念感謝会 | 6/16(日）
担当：○アウン、岡田成實、浦辻千景
今回の伝道開始50周年記念会について
来間幸夫 4/14
1.目的は：主がこの地で宣教師・牧師・信徒等多くの働き人を用いて福音宣教を開始され50年の間こ
の主の群れをご恩寵の中、憐れみ守り導いてくださいました。この教会で主と出会い救われた方々
を起こされ、多くの豊かな実を与えられました。
まず、全能の主に感謝を捧げるとき。今回50周年という節目を迎え、主に感謝を捧げる機会としたい
と思います。
2.内向きには：私たち教会員が、喜びと感謝を愛する主に感謝する。共に喜び・感謝を共有するとき。
これまで苦労され、貢献してくれた同労者・諸先生・先輩たちも共に喜び・感謝を共有する。
3.外向きには：教会周辺の地域社会を構成している方々にも感謝・喜びをされたら、いかがでしょうか？教会堂建設関係者・教会活動関連・信徒ご家族・ご近所（地域に開かれた教会にする）

## 提案
５０周年記念活動期間にやりたいこと、取り上げてほしいこと、その他
＊まだまだ提案・意見を受け付けます。
だれでも、来て、楽しくなる教会
楽しくする。学ぶ。
このままでいい。
過去 | 「同窓会ニュース」 あの人は今・・・をつくる
月報「野の花」を展示する
全教会員の在籍期間を”50年表”として掲示する。
仙川教会出身の教役者のプロフィール一覧をつくる。： アンケート「私の献身決意と今」に答えて頂く。
これまでの50年間教会に籍をおいた方に手紙を書く。 （挨拶、イースター・コンサート案内、記念会案内
2013年を50周年イヤーと捉える。どこか、教会員全参加の賛美プログラム（クリスマスミュージカル？）を捧げたい。ただし練習を要するので半年前位からの準備が必要。
50周年特別感謝献金をつくる。→文集・写真集作成費、郵送費に充てる。
皆で讃美歌を歌うチャンスを沢山作って欲しい。
讃美歌を皆さんといっしょに手話で歌う。
賛美会
教会にてハレルヤコーラスの演奏
フラの奏楽をして、コラボ賛美
ＣＦＦにフラを
キッズフラチームを作る
何か一つの楽器をおぼえる。
教会で、音楽教室を開いてほしい。
シェア会を開く（教会の人に向けた）
思い出を語る会
仙川教会への期待を語る機会をつくる
展覧会
学芸会
教会学校の芸術時間をもうける。
たまに合同パーティーをやってほしい（食事付きで）。
子供ののゲーム大会を開く。 小学生一年生以下位 1−3等にお菓子を出す（ゲームの用意がある）。＊
地元商店街とのクリスマスorイースター
地域との結びつき ー 各種活動のこれから
行事 ・中野先生のお話を伺いたいです。
50周年記念の教会備品の購入。（例えばグランドピアノ）
賛美フラで全国ツアーを行う
未来 | 5年後の教会(55年目） 老人グループホームが作られて、毎日教会に行ってやれることをやっている。毎朝歌っている。毎日その頃片付けして教会をきれいにしたい。
記念会の中でリユニオン会(再会／共有）の時間をつくる。
仙川教会関係の牧師達に来てもらう。
「主からの賜物を捧げて」作品展示会を開く。
記念誌の中にＭy pageをつくる。「今の私と■年後の私」（テーマ）＊最大半ページを自由に使ってよい。（手書き、写真など自由）
記念誌の中に ○派遣のページ ○2012年１年間の歩み（教会の歩みの例として） ○召天者（教会墓地）のページをつくる
仙川教会での賛美の恵みをDVDにまとめて、記念誌につけるのはいかがでしょう？（やすらぎコンサート・グループハーベスト等）
１人１人の神と（人と）の証し集 主が私にして下さった事
１人１人の神と（人と）の和解の証しをまとめる（宣教ヴィジョンもふまえて）
記念文集に何かの形で関わりたい。校正でも構いません。文章を書くことも可能。グループハーベストの働きを巾の広い豊かなものにしたい、
今の教会堂を建てるのはさぞ大変な事だったと思います。どういう方法で建てたのか知りたいです。（文集の中で）
展示と記念誌 牧師・宣教師一覧をつくる。
50周年の一年間にやりたいこと
＝
現在
記念会
記念文集・写真集
教会への
希望